## OCMHH_COBARIC
Formulaire de présentation des mises à jour du PDE concernant les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques
| COBARIC | 2022-06-30
Problématique priorisée : Inondation de zones avec enjeux et débits de pointes associés
| Orientation |  | 3.1. Réduire les risques liés aux inondations
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
1 | D'ici 2034, augmenter de 25% la superficie perméable des sols, identifiée en 2024, dans le corridor d'inondabilité du tronçon principal de la rivière Chaudière. |  |  | Utilisation du sol dans le corridor d'inondabilité |  |  | Augmentation de 25% par rapport à l'état actuel
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 3.1.1.A : Encourager et soutenir des projets de gestion durable de l'eau de pluie en milieu urbain. | Sensibilisation et information | MRC, Municipalités , OBV, CRE | Municipal | En continu | 100000 | Budget municipal | En activité
| 3.1.1.C. Protéger les milieux humides de toutes les tailles afin de ralentir le débit des cours d'eau | Règlementation | MRC, municipalités | Municipal | 2021-2034 | 1M | Budget municipal, PCRMHH, Canards illimités | Non débutée et reportée
| 3.1.1.E : Encourager et /ou soutenir des méthodes visant à ralentir la vitesse de l'eau en milieu agricole. | Sensibilisation et information | MRC, MAPAQ, Clubs-Conseils | Gouvernement provincial | En continu | 100000 | Prime-Vert-PAAD | En activité
| 3.3.1.D.Modifier l'utilisation du territoire dans les corridors d'inondabilité | Règlementation | MRC, Municipalités | Municipal | 2019-2034 | 95 M | MSP | En activité
| Accompagner les acteurs de l'eau dans la compréhension des enjeux liés à la gestion des eaux de pluies et de ruissellement en milieu urbain | Sensibilisation et information | OBV, CRECA | OBV (le nôtre) | En continu | 10000 | MELCC | En activité
| Orientation |  | 3.2. Réduire les dommages causés par les inondations
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
2 | D'ici 2034, conserver dans leur état naturel 75% de la superficie des plaines inondables, identifiée en 2024, dans les zones à faibles courants le long du tronçon principal de la rivière Chaudière.(Remplacera 3.2.2). |  |  | Superficie des plaines inondables conservées à l'heure état naturel |  |  | 75% des plaines à leur état naturel
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 3.1.1.C. Protéger les milieux humides de toutes les tailles afin de ralentir le débit des cours d'eau | Règlementation | MRC, municipalités | Municipal | 2021-2034 | 1M | Budget municipal, PCRMHH, Canards illimités | Non débutée et reportée
| 3.2.1.A. Augmenter l’inventaire et la cartographie des zones inondables de sections de cours d’eau présentant une problématique particulière et les vulnérabilités (résidences et infrastructures) associées | Acquisition de connaissances | MRC, municipalités, OBV, BPI (MAMH) | Municipal | 2021-2034 | 3500000 | MSP MAMH | En activité
| 3.2.2.A. Éviter le développement dans les rives, le littoral et les plaines inondables | Sensibilisation et information | MRC, municipalité, Gouvernement | Municipal | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal | Non débutée et abandonnée
| 3.2.3.A. Harmoniser, rendre accessible et communiquer les données relatives aux inondations | Acquisition de connaissances | MRC, municipalités, BPI, Universités | Municipal | 2022-2025 | 100000 | MAMH | En activité
| 3.2.3.C. Encourager l'implantation de mesures et d'outils permettant de réduire l'impact des inondations sur les biens et les personnes | Sensibilisation et information | Universités, MRC, muncipalités | Recherche (académique) | 2021-2034 | 700000 | Fondation, CISS, Budget municipal, RIISQ | En activité
| 3.2.3.D. Cartographie et portrait des zones inondables de la communauté métropolitaine du Québec sur le territoire du COBARIC | Acquisition de connaissances | MRC | Municipal | 2021-2022 | 5000 | Budget municipal | Complétée
| 2.1.1.A. Encourager les projets de caractérisation et d'inventaire des milieux hydriques, humides (de toutes les tailles) et riverains et des écosystèmes associés | Acquisition de connaissances | OBV, BEA, CRECA, municipalités, Firmes de consultants, CMQ, Universités, MFFP, TGIRT | Communautaire | 2013-2034 | 500 000 $ (actuellement 265 800$) | Budget municipal, PAM, PSREE, MELCC | En activité
| Orientation |  | 3.2. Réduire les dommages causés par les inondations (orientation à refondre dans le cadre de la MAJ du PDE 2024)
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
3 | D'ici 2034, conserver 100 % des milieux humides riverains qui favorisent la rétention des eaux en amont des zones habitées avec enjeux d'inondations |  |  | % de milieux humides riverains qui favorisent la rétention d'eau (se référer à la modélisation de sherbrooke) |  |  | 100% des milieux humides riverains identifiés comme favorisant la rétention d'eau sont conservés
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 1.4.1.A. Adopter l'unité territoriale du bassin versant pour la protection des sources d'eau potable (RPEP) | Règlementation | Municipalités | Municipal | 2014-2021 | 15000 | Budget municipal | Complétée
| 1.4.1.B. Participer à ou réaliser des projets de protection des sources d'eau potable (Acquérir des connaissances sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d’eau potable par les municipalités) | Acquisition de connaissances | Municipalités | Municipal | 2014-2021 | 200000 | RPEP, Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) | Complétée
| 2.1.1.A. Encourager les projets de caractérisation et d'inventaire des milieux hydriques, humides (de toutes les tailles) et riverains et des écosystèmes associés | Acquisition de connaissances | OBV, BEA, CRECA, municipalités, Firmes de consultants, CMQ, Universités, MFFP | Communautaire | 2013-2034 | 500 000 $ (actuellement 265 800$) | Budget municipal, PAM, PSREE, MELCC | En activité
| 2.1.2.A. Sensibiliser les acteurs de l'eau à l'importance des services écologiques rendus par les milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, gouvernements | Communautaire | 2020-2030 | 150 000 $ (cumul de 115 000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| 2.1.2.B. Aider les acteurs à reconnaitre les milieux humides | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, MAPAQ, MELCC | Communautaire | 2021-2030 | 50 000 $ (cumul de 4000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| Acquérir des connaissances sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d’eau potable par les municipalités | Acquisition de connaissances | Municipalités | Municipal | 2016-2024 | 50000 | RPEP, Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP), PCRMHH | En activité
| 3.2.3.C. Encourager l'implantation de mesures et d'outils permettant de réduire l'impact des inondations sur les biens et les personnes (planification) | Règlementation | Municipalités, Universités, CISSS, CIUSS, OBV, gouvernements | Recherche (académique) | 2014-2025 | 1 M$ | Universités, MSSS | En activité
| 3.3.1.D.Modifier l'utilisation du territoire dans les corridors d'inondabilité | Règlementation | MRC, Municipalités | Municipal | 2019-2034 | 95 M | MSP, Plan Québecois des infrastructures : PQI 2021-2031 | En activité
Problématique priorisée : Perte et dégradation des milieux humides et riverains
| Orientation |  | 4.4. Maintenir les usages récréotouristiques associés aux milieux hydriques, humides et riverains et aux écosystèmes associés (à réviser avec la MAJ du PDE 2024)
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
4 | D'ici 2034, augmenter d'une classe d'IQBR la qualité globale des bandes riveraines de 6 lacs habités identifiés en 2024 dans la ZGIE (En complément de l'objectif 4.4.1 : Diminuer le processus d'eutrophisation accélérée des plans d'eau) |  |  | Indice médian de qualité des bandes riveraines (IQBR) (particulièrement dans la Haute-Chaudière et Arnold). |  |  | Augmentation d'une classe pour 6 lacs de la ZGIE par rapport à l'état actuel des bandes riveraines des lacs de la ZGIE
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 2.1.1.A. Encourager les projets de caractérisation et d'inventaire des milieux hydriques, humides (de toutes les tailles) et riverains et des écosystèmes associés | Acquisition de connaissances | OBV, BEA, CRECA, municipalités, Firmes de consultants, CMQ, Universités, MFFP | Communautaire | 2013-2034 | 500 000 $ (actuellement 265 800$) | Budget municipal, PAM, PSREE, MELCC, PRCMHH | En activité
| 2.1.2.A. Sensibiliser les acteurs de l'eau à l'importance des services écologiques rendus par les milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, gouvernements | Communautaire | 2020-2030 | 150 000 $ (cumul de 115 000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| 2.2.1.A : Encourager la création et/ou la conservation et/ou la protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains en milieu agricole, urbain et forestier. | Sensibilisation et information | MELCC, Clubs-conseils, MRC, municipalités | Gouvernement provincial | 2024-2034 | 150000 | MAPAQ (Prime-Vert, PAAD), Budget municipal | En activité
| 2.2.1.C : Appliquer la bande riveraine réglementaire autour des milieux hydriques, humides et riverains en zones urbaines, agricoles et forestières. | Règlementation | MRC, municipalités | Municipal | 2024-2034 | 20000 | Budget municipal | En activité
| 2.2.5.1, Acquérir des connaissances sur l'état des bandes riveraines des lacs de la ZGIE Chaudière | Acquisition de connaissances | OBV,Associations de lacs, municipalités | Communautaire | 2021-2024 | 10000 | Fond de bassin du Granit, Programme de financement du milieu riverain, budget municipal | En activité
| 2.2.5.2 des campagnes d'information et de communication auprès des citoyens sur la règlementation en matière de bandes riveraines | Sensibilisation et information | Municipalités | Municipal | 2023-2034 | 10000 | Budget municipal | En activité
| 2.2.5.3 Offrir aux citoyens des campagnes de distribution d'arbres et arbustes | Incitatifs fiscaux | Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2034 | 100000 | AF2R, privé | En activité
| Développer des guides pour aider les propriétaires dans l'aménagement de leurs bandes riveraines (techniques, plantes) | Sensibilisation et information | OBV, Associations de lacs, municipalités | Communautaire | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal, autres | Prévue et non débutée
| Orientation |  | 1.2. Favoriser Favoriser l’exploitation durable de la ressource en eau (À modifier)/ 2.1. Mieux connaître les milieux aquatiques et riverains et les écosystèmes associés (nouvelle orientation à définir dans le cadre de la révision du PDE 2024)
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
5 | 2.2.8. D'ici 2034, conserver 100 % des milieux humides isolés situés dans les aires d'approvisionnement des puits d'eau potable municipaux de la ZGIE |  |  | Superficie de milieux humides isolés conservés dans les aires d'approvisionnements des puits d'eau potable |  |  | Conservation de 100 % des MH dans les aires d'approvisionnement
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 1.4.1.A. Adopter l'unité territoriale du bassin versant pour la protection des sources d'eau potable (RPEP) | Règlementation | Municipalités | Municipal | 2014-2021 | 15000 | Budget municipal | Complétée
| 1.4.1.B. Participer à ou réaliser des projets de protection des sources d'eau potable (Acquérir des connaissances sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d’eau potable par les municipalités) | Acquisition de connaissances | Municipalités | Municipal | 2014-2030 | 200000 | RPEP, Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) | Complétée
| 2.1.1.A. Encourager les projets de caractérisation et d'inventaire des milieux hydriques, humides (de toutes les tailles) et riverains et des écosystèmes associés | Acquisition de connaissances | MRC, municipalités, OBV | Communautaire | 2022-2034 | 500 000 $ (actuellement 265 800$) | Budget municipal, PAM, PSREE, MELCC, PRCMHH | En activité
| 2.1.2.A. Sensibiliser les acteurs de l'eau à l'importance des services écologiques rendus par les milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, gouvernements | Communautaire | 2020-2030 | 150 000 $ (cumul de 115 000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| Acquérir des connaissances sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d’eau potable par les municipalités | Acquisition de connaissances | Municipalités | Municipal | 2016-2024 | 50000 | RPEP, Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP), PCRMHH | En activité
| Définir et mettre en œuvre des campagnes d'accompagnement pour supporter des projets de protection et conservation menés par les municipalités et d'autres organismes | Sensibilisation et information | MRC, CRE, Gouvernement | Municipal | En continu | 10000 | Budget municipal | Prévue et non débutée
| Orientation |  | 2.2. Assurer la conservation, la protection, la restauration et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques et riverains et leur biodiversité
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
6 | D'ici 2034, augmenter d'une classe d'IQBR la qualité globale des bandes riveraines de 3 rivières identifiés en 2024 dans la ZGIE |  |  | Indice médian de qualité des bandes riveraines (IQBR) de la rivière Samson, Beaurivage et Arnold de la ZGIE. |  |  | Augmentation d'une classe d'IQBR par rapport à l'état actuel
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| Caractériser les bandes riveraines des principales rivières de la ZGIE afin d'établir leur qualité et identifier les secteurs prioritaires d'intervention | Acquisition de connaissances | MRC, municipalités, MRC, BEA | Municipal | 2024-2034 | 70000 | Budget municipal, PAM, PSREE | En cours
| 2.2.1.A : Encourager la création et/ou la conservation et/ou la protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains en milieu agricole, urbain et forestier. | Sensibilisation et information | MELCC, Clubs-conseils, MRC, | Gouvernement provincial | 2024-2034 | 150000 | MAPAQ (Prime-Vert, PAAD) | En activité
| 2.2.1.C : Appliquer la bande riveraine réglementaire autour des milieux hydriques, humides et riverains en zones urbaines, agricoles et forestières. | Règlementation | MRC, municipalités | Municipal | 2024-2034 | 20000 | MAPAQ (Prime-Vert, PAAD) | En activité
| 2.2.2.B : Participer à ou réaliser des projets collectifs de création et/ou de conservation et/ou de protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains en milieu agricole, urbain et forestier | Intervention terrain | Muncipalités, OBV, Agriculteurs, entreprises forestières, ARMVFP | Communautaire | 2024-2034 | 100000 | MAPAQ (Prime-Vert) , Budget municipal, AF2R, PAFIT | En activité
| 2.2.5.2. Réaliser des campagnes d'information et de communication auprès des citoyens sur la règlementation en matière de bandes riveraines | Sensibilisation et information | MRC | Municipal | 2024-2034 | 10000 | Budget municipal | Non débutée et reportée
| 2.2.3.A. Soutenir, participer à ou réaliser des projets de restauration de cours d'eau et/ou d'habitats aquatiques et/ou riverains | Intervention terrain | ARMVFP - Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, entreprises forestières, OBVs | Économique | 2014-2032 | 250000 | MELCC, MAPAQ (Prime-Vert), FFQ (PIH), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Budget municipal | En activité
| Orientation |  | 2.2 Assurer la conservation, la protection, la restauration et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques et riverains et leur biodiversité
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
7 | D'ici 2034, Augmenter la largeur de la BR du tronçon principal de la section aval de la rivière Chaudière (de 50%) (secteur moyenne et basse Chaudière) |  |  | Largeur de la bande riveraine |  |  | Doubler la largeur de la bande riveraine du tronçon principal de la section aval de la rivière Chaudière
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 2.2.10.1. Acquérir des connaissances sur la bande riveraine du tronçon principal de la rivière Chaudière | Acquisition de connaissances | CRECA, BEA, Universités, OBV, | Recherche (académique) | 2021-2030 | 100000 | MITAC, OSMOZ | Prévue et non débutée
3.1.1.D | Encourager le maintien de bandes riveraines saines et réglementaires | Sensibilisation et information | OBV | Communautaire | En continu | 10000 | Budget municipal | En activité
| Élaborer et mettre en oeuvre un programme d’application réglementaire pour la mise en conformité des bandes riveraines et voir à son application | Règlementation | MRC, municipalités | Municipal | 2024-2030 | 10000 | Budget municipal | Non débutée et reportée
| 2.2.10.4. Mettre en place un programme de revégétalisation des bandes riveraines et des espaces de liberté des cours d’eau. | Incitatifs fiscaux | MRC, municipalités | Municipal | 2023-2034 | 100000 | Budget municipal, MAPAQ (Prime-Vert, PAAD) | Prévue et non débutée
| 2.2.10.2. Développer des projets collectifs et éducatifs de production et de plantation d’arbres et d’arbustes afin de faciliter la revégétalisation des bandes riveraines des cours d’eau, des haies brise-vent et des corridors écologiques dans les MRC | Sensibilisation et information | MRC, OBV | Municipal | 2024-2034 | 25000 | Budgets municipaux, PAJE, commissions scolaires | Prévue et non débutée
| 2.2.1.A. Encourager la création et/ou la conservation et/ou la protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | MRC, Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2034 | 250000 | Budget municipal, MAPAQ (Prime-Vert, PAAD) | En activité
| 2.2.3.A. Soutenir, participer à ou réaliser des projets de restauration de cours d'eau et/ou d'habitats aquatiques et/ou riverains | Intervention terrain | ARMVFP - Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, entreprises forestières, OBVs | Économique | 2014-2032 | 250000 | MELCC, MAPAQ (Prime-Vert), FFQ (PIH), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Budget municipal | En activité
| Orientation |  | À définir dans le processus de consultation pour le prochain PDE 2024
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
8 | 2.2.9. D'ici 2034, conserver tous les milieux humides d'intérêts identifiés dans les PRMHH de la ZGIE de la Chaudière |  |  | Superficie des milieux humides identifiés dans les PRMHH par les MRC |  |  | 100 % des superficies des milieux humides et naturels identifiés dans les PRMHH
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 2.1.1.A. Encourager les projets de caractérisation et d'inventaire des milieux hydriques, humides (de toutes les tailles) et riverains et des écosystèmes associés | Acquisition de connaissances | MRC, municipalités, OBV | Communautaire | 2022-2034 | 500 000 $ (actuellement 265 800$) | Budget municipal, PAM, PSREE, MELCC, PRCMHH | En activité
| 2.1.2.A. Sensibiliser les acteurs de l'eau à l'importance des services écologiques rendus par les milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, gouvernements | Communautaire | 2020-2030 | 150 000 $ (cumul de 115 000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| 2.1.2.B. Aider les acteurs à reconnaitre les milieux humides | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, MAPAQ, MELCC | Communautaire | 2021-2030 | 50 000 $ (cumul de 4000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| 2.1.2.C. Participer à ou réaliser des projets de mise en valeur de milieux humides et en faire la promotion. | Intervention terrain | CRECA, OBV, BEA, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, MAPAQ, MELCC | Communautaire | 2021-2034 | 100000 | MELCC, FFQ | Prévue et non débutée
| 2.2.1.A. Encourager la création et/ou la conservation et/ou la protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | MRC, Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2034 | 300000 | PCRMHH, Budget municipal | En activité
| 3.1.1.C. Protéger les milieux humides de toutes les tailles afin de ralentir le débit des cours d'eau | Règlementation | MRC, Municipalités | Municipal | 2023-2034 | supérieur à 1 M | Budget municipal, MAMH | Prévue et non débutée
| 3.3.1.D.Modifier l'utilisation du territoire dans les corridors d'inondabilité | Règlementation | MRC, Municipalités | Municipal | 2019-2034 | 95 M | MSP, Plan Québecois des infrastructures : PQI 2021-2031 | En activité
| Acquérir des connaissances soutenant la validation des milieux humides, hydriques et naturels à protéger et conserver | Acquisition de connaissances | MRC, | Municipal | 2023-2030 | 1 M | PCMRHH, PAM, | Prévue et non débutée
| Sensibiliser et informer les propriétaires riverains des mesures de protection mis en place sur les milieux humides riverains (MHR) | Sensibilisation et information | MRC, OBV, Gouvernement | Municipal | 2022-2034 | 100000 | FFQ | Prévue et non débutée
| Assurer la protection et conservation des milieux humides et naturels par des outils règlementaires (PRMHH, RCI, SADR…) | Règlementation | MRC | Municipal | 2022-2034 | 1M | Budget municipal | En activité
| Accompagner l'ensemble des municipalités et MRC dans la mise en œuvre des actions des PRMHH | Sensibilisation et information | MRC, OBV, Gouvernement | Municipal | 2023-2034 | 500000 | Budget municipal | Prévue et non débutée
| Introduire dans les outils règlementaires des mesures de protection et conservation pour les milieux humides d'intérêts | Règlementation | MRC, Municipalités | Municipal | 2023-2034 | 75000 | Budget municipal | En activité
| Contribuer à l’éducation des jeunes dans les écoles relativement à l’importance de la protection et la conservation des MHHN. | Sensibilisation et information | MRC, Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2024 | 10000 | Budget municipal | Prévue et non débutée
| Identifier et déployer des mécanismes de conservation (acquisition, servitudes, conservation volontaire, ententes, dons, programmes gouvernementaux) pour les terrains présentant des caractéristiques intéressantes pour la connectivité écologique (Action de planification). | Règlementation | CMQuébec MRC Municipalités Acteurs du milieu MELCC | Municipal | 2022-2027 | 250000 | Plan d'action 2022-2032 Trame verte et bleue métropolitaine - Communauté métropolitaine de Québec | En activité
| Orientation |  | à définir dans le cadre de la consultation et MAJ du PDE 2024 en fonction des 5 problématiques priorisées
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
9 | 2.2.6. D'ici 2034, créer au moins un milieu humide dans la ZGIE de la rivière Chaudière |  |  | Un des sites à créer identifiés dans l'un des PMRHH de la ZGIE de la chaudière a été réalisé afin de soutenir le principe d'aucune perte nette |  |  | Un mileu humide crée dans la ZGIE
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 2.1.2.B. Aider les acteurs à reconnaitre les milieux humides | Sensibilisation et information | CRECA, OBV, BEA, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, MAPAQ, MELCC | Communautaire | 2021-2030 | 50 000 $ (cumul de 4000 $ actuellement) | MELCC | En activité
| 2.1.2.C. Participer à ou réaliser des projets de mise en valeur de milieux humides et en faire la promotion. | Intervention terrain | CRECA, OBV, BEA, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, MAPAQ, MELCC | Communautaire | 2021-2034 | 100000 | MELCC, FFQ | Prévue et non débutée
| Assurer la création de milieux humides | Intervention terrain | MRC,municipalité | Municipal | 2030-2034 | 1M | PCRMHH, Budget municipal | Prévue et non débutée
| Appuyer les projets de création de MHH cadrant avec les objectifs des PRMHH | Intervention terrain | MRC | Municipal | 2023-2034 | 1 M | PCRMHH, Budget municipal | Prévue et non débutée
Problématique priorisée : Dégradation hydromorphologique des cours d'eau (linéarisation des cours d’eau, perte d’espace de liberté, transport sédimentaire, etc.)
| Orientation |  | 2.2. Assurer la conservation, la protection, la restauration et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques et riverains et leur biodiversité (à réviser, relibeller et subdiviser lors de la MAJ du PDE 2024)
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
10 | 2.2.7. D'ici 2034, restaurer 5 tronçons de milieux humides riverains et hydriques dans la ZGIE (par ex. dans le BV Arnold, des Plante, Beaurivage) |  |  | Nombre de projets de restauration de milieux humides riverains ou hydriques mis en œuvre dans la ZGIE (Comparaison des orthophotos historiques et actuelles) |  |  | 5 projets de restauration mis en œuvre dans les bassins versants cibés
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 2.1.1.D. Sécurisation du tracé du lit de la rivière des Plante par la réalisation d’une étude hydrologique | Acquisition de connaissances | OBV | Communautaire | 2022-2024 | 50000 | Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques (PRCMHH) | Prévue et non débutée
| 2.2.3.A. Soutenir, participer à ou réaliser des projets de restauration de cours d'eau et/ou d'habitats aquatiques et/ou riverains | Intervention terrain | ARMVFP - Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, entreprises forestières, OBVs | Économique | 2014-2032 | 250000 | MELCC, MAPAQ (Prime-Vert), FFQ (PIH), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Budget municipal | En activité
| Acquérir des connaissances sur des milieux humides, riverains et hydriques ciblés pour la restauration | Acquisition de connaissances | MRC, OBV, | Municipal | 2022-2030 | 100000 | PCRMHH | En activité
| Informer les propriétaires ciblés par des milieux humides, hydriques, et naturels présentant un potentiel de restauration | Sensibilisation et information | MRC, OBV, CRE | Municipal | 2024-2034 | 10000 | Budget municipal | Prévue et non débutée
| Assurer la restauration de milieux humides, riverains et hydriques | Intervention terrain | MRC, Propriétaires, | Municipal | 2024-2034 | 1 M | PCRMHH | Prévue et non débutée
| Récupérer les photographies historiques afin d’en retirer des informations sur la présence historique de cours d’eau, l’utilisation du territoire, les pertes totales de milieux humides ainsi que le déplacement latéral des milieux hydriques. | Acquisition de connaissances | MRC, OBV | Municipal | 2023-2034 | 50000 | Budget municipal | En activité
| Développer des outils de communication et de consultation pour la restauration et la création, et faire connaître le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. | Sensibilisation et information | MRC, Gouvernement | Municipal | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal | Prévue et non débutée
| Mettre en place des mécanismes de soutien à des initiatives de conservation, de restauration ou de renaturalisation. | Incitatifs fiscaux | CMQuébec, MRC, Municipalités, acteurs du milieu | Municipal | 2022-2027 | 200000 | Plan d'action 2022-2032 Trame verte et bleue métropolitaine - Communauté métropolitaine de Québec | Prévue et non débutée
| Documenter la morphologie des cours d’eau des coulées vertes et bleues (coulée de la rivière Chaudière). | Acquisition de connaissances | CMQuébec, MRC, Municipalités, acteurs du milieu | Municipal | 2022-2032 | 500000 | Plan d'action 2022-2032 Trame verte et bleue métropolitaine - Communauté métropolitaine de Québec | En activité
| Orientation |  | 2.3. Améliorer la qualité de l'eau pour les écosystèmes aquatiques
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
11 | D'ici 2034, maintenir la qualité des cours d'eau (ISBv) intermittents favorisant le contrôle de l'érosion et la rétention des sédiments dans les sous-bassins présentant des problèmes de qualité de l'eau (Samson + Rivière du Loup + Famine + Beaurivage) ( objectif Actuel 2.3.2.) |  |  | Indice de sante du benthos à substrat grossier (ISBg) / Indice de qualité morpholoique des cours d'eau (IQM) / |  |  | classe ISB maintenue sur les rivières principales des bassins versants identifiés) (ex. station 02430245)
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 1.5.2.C. Projet pilotes d'hydrogéomophologies dans le bassin versant de la rivière Beaurivage (actions concertées) | Intervention terrain | BEA, CRECA, Clubs-Conseils, MAPAQ, INRS, IRDA | Économique | 2021-2025 | 100000 | PAAM, MAPAQ (Prime-Vert) | En activité
| 2.2.1.A. Encourager la création et/ou la conservation et/ou la protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains | Sensibilisation et information | MRC, Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2034 | 300000 | PCRMHH, Budget municipal | En activité
| 2.2.2.A. Encourager des projets de conservation et de protection de milieux humides en milieu agricole et/ou urbain et/ou forestier (action de planification et règlementation) | Règlementation | AMFE - Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie, municipalités, MFFP, municipalités, entreprises forestières, groupements forestiers, syndicat des producteurs forestiers. | Économique | 2014-2034 | 200000 | MAPAQ, Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, MFFP, Budget des MRCs. | En activité
| 2.2.2.B. Participer à ou réaliser des projets collectifs de création et/ou de conservation et/ou de protection de zones tampons de conservation autour des milieux hydriques, humides et riverains en milieu agricole, urbain et forestier | Intervention terrain | MRC, Municipalités, OBV, AMVAP, producteurs forestiers, producteurs agricoles, Agences régionales de mise en valeur des forêts privées | Économique | 2014-2034 | 500000 | MAPAQ, Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, MFFP, Budget des MRCs., MELCC | En activité
| 2.2.3.A. Soutenir, participer à ou réaliser des projets de restauration de cours d'eau et/ou d'habitats aquatiques et/ou riverains | Intervention terrain | ARMVFP - Agences régionales de mise en valeur des forêts privées, entreprises forestières, OBVs | Économique | 2014-2032 | 250000 | MELCC, MAPAQ (Prime-Vert), FFQ (PIH), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Budget municipal | En activité
| 2.3.2.A. Mettre en place des règlements de contrôle de l'érosion | Règlementation | MRC | Municipal | 2022-2030 | 10000 | Budget municipal | En activité
| 2.3.2.B. Réaliser les travaux d'entretien des fossés routiers selon la méthode du tiers inférieur (Actualiser les pratiques d'entretiens de cours d'eau et fosés pour en assurer une gestion plus durable). | Projet d'infrastructures | MRC, municipalités | Municipal | En continu | 1 M (présentement 658 600$) | Budget municipal | En activité
| 2.3.2.C. Appliquer des méthodes visant à réduire l'apport en sédiments par les fossés aux milieux hydriques et humides | Intervention terrain | MRC, municipalités, contracteurs privés, MTQ, CRECA,Commission scolaire de la Beauce-Etchemins, etc. | Municipal | En continu | 300 000 $ (présentement 261 432$) | Budget municipal | En activité
| 2.3.2.D. Caractérisation des problématiques de débits de pointe et de transport sédimentaire dans le bassin versant de la rivière Samson (+ planification d'un plan d'action) | Acquisition de connaissances | COBARIC | Communautaire | 2021-2022 | 15000 | Budget municipal, Fond de bassin du Granit (MRC) | Complétée
| 2.3.2.E. Établir un portrait de l'état des chemins forestiers | Acquisition de connaissances | Table GIRT-Estrie, RAPPEL, OBV, CLD | Communautaire | 2021-2030 | 100000 | CLD | En activité
| Restaurer des ponceaux en milieu forestier et urbain | Projet d'infrastructures | Municipalités, compagnies forestières, entreprises agro-agricoles | Économique | 2022-2034 | 150000 | Budget municipaux, budgets des firmes | En activité
| Sensibiliser les propriétaires fonciers sur les bonnes pratiques à adopter visant le contrôle de l'érosion et la rétention des sédiments | Sensibilisation et informaiton | MRC, municipalités, OBV, CRECA | Communautaire | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal | En activité
| Offrir des programmes de formations aux employés municipaux en travaux publics sur le contrôle de l'érosion et la rétention de sédiments | Sensibilisation et informaiton | Municipalités, OBV | Municipal | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal | Prévu et non débuté
| Développer ou collaborer à des projets collectifs dans des secteurs d’intervention prioritaires afin de soutenir les propriétaires privés dans l’application de pratiques agroenvironnementales et de saines pratiques forestières | Sensibilisation et informaiton | MRC | Municipal | 2022-2034 | 70000 | Budget municipal | Prévu et non débuté
| Mise en place de vitrines de démonstration d’aménagements favorisant la santé des cours d’eau | Sensibilisation et information | MAPAQ,UPA, Clubs-conseils | Gouvernement provincial | 2022-2030 | 100000 | MAPAQ : PAAD R (2020-2030) | Prévue et non débutée
| Réalisation d'activités avec les caravanes | Sensibilisation et information | MAPAQ,UPA, Clubs-conseils | Gouvernement provincial | 2022-2030 | 100000 | MAPAQ : PAAD R (2020-2030) | Prévue et non débutée
| Orientation |  | 2.3. Améliorer la qualité de l'eau pour les écosystèmes aquatiques (à modifier selon la MAJ du PDE 2024)
| Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
12 | D'ici 2034, assurer une couverture végétale sur 90 % de la superficie des terres agricoles, identifiée en 2024, dans le corridor d'inondabilité du tronçon principal de la rivière Chaudière. |  |  | Cultures assurées, agronomes - Plan de fertilisation à la ferme - couverture des sols (portrait de l'occupation du sol et couverture végétale) |  |  | En milieu agricole, 90% Du corridor d'inondabilité détient une couvertuge végétale sur le tronçon principal de la rivière Chaudière
| Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
| 3.2.2.A. Éviter le développement dans les rives, le littoral et les plaines inondables | Sensibilisation et information | MRC, municipalité, Gouvernement | Municipal | 2022-2034 | 10000 | Budget municipal | Non débutée et abandonnée
| Mettre en place des stratégies environnementales dans les zones inondables cultivées (Moyen 5) | Sensibilisation et information | MAPAQ, Clubs-Conseils, producteurs agricoles, UPA | Gouvernement provincial | 2022-2024 | 100000 | MAPAQ (PAAD) | Prévue et non débutée
| Favoriser la réduction des travaux de sol qui laissent moins de 30 % de résidus par l'accompagnement d'entreprises (moyen 6) (ex de réalisation : culture de couverture, semi-direct,etc.). | Sensibilisation et information | MAPAQ, Clubs-Conseils, producteurs agricoles, UPA | Gouvernement provincial | 2022-2030 | 100000 | MAPAQ (PAAD) | Prévue et non débutée
| Formation et accompagnement des producteurs agricoles en ce qui a trait à l’intégration des cultures de couverture et d’engrais verts dans tous les secteurs de production | Sensibilisation et information | MAPAQ, Clubs-Conseils, producteurs agricoles, UPA, Coop | Gouvernement provincial | 2022-2030 | 100000 | MAPAQ : PAAD- PAAD R | Prévue et non débutée

## Exemple
Orientation |  | Améliorer la qualité de l'eau de surface
Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
D'ici 2027, rehausser la catégorie d'indicateur de l'IQBP pour 3 de nos 6 stations d'échantillonnage Réseau-rivières par rapport à leur valeur de 2019 |  |  | catégories de l'IQBP-5 |  |  | 3 stations
Action | Type d'action | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
Aménager la fosse à fumier de Marius | Infrastructure | Marius | Citoyen | 2021 | 100000 | Prime Vert | Prévue et non débutée
Aménager la fosse à fumier de Mario | Infrastructure | Mario | Citoyen | 2021-2022 | 100000 | Prime Vert | Prévue et non débutée
Aménager la fosse à fumier de Marcel | Infrastructure | Marcel | Citoyen | 2022-2023 | 100000 | Prime Vert | Prévue et non débutée
Évaluer l'étanchéité des fosses septiques du Lac Machin | Acquisition de connaissance | Municipalité de Saint-Saint | Municipal | 2022-2025 | 75000 | Budget municipal | En activité
Réduire la quantité de pesticide utilisée au Golf Swingmoiça | Intervention terrain | Golf Swingmoiça | Économique | 2022-2027 | 5000 | Golf | Complétée
Construire une station d'épuration | Infrastructure | Municipalité de Pasderéseau | Municipal | 2019-2027 | 1500000 | PIQ | Non débutée et reportée
Orientation |  | Accroître le nombre d'accès publics aux lacs et rivières
Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) |  |  | Indicateur (mesurable) |  |  | Cible (valeur ou attitude à atteindre)
D'ici 2023, ajouter 5 accès publics aux lacs et rivières du territoire par rapport à 2018 |  |  | Nombre d'accès publics |  |  | 5 accès publics
Action |  | Acteur responsable/maître d'œuvre | Type d'acteur | Échéancier (de x année à x année) | Coût estimé | Source de Financement | État d'avancement
Aménager un parc linéaire le long de la rivière Jacquot | Infrastructure | Municipalité de Sainte-Rive | Municipal | 2021 | 700000 | Budget municipal et PSREE | Non débutée et abandonnée
Mettre en valeur la mise à l'eau du lac Médé par la pose de panneau de sensibilisation | Infrastructure | Municipalité de Sainte-Rive | Municipal | 2022 | 20000 | Budget municipal et PSREE | Complétée